ПРОЕКТ

опытно-экспериментальной работы

по теме

«Использование возможностей виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга для обеспечения личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС»

Санкт-Петербург

2010 год

- Краткая аннотация ОЭР.

Необходимость эксперимента по теме «Использование возможностей виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга для обеспечения личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС» определяется компьютеризацией и информатизацией социо-культурной жизни и формированием на основе сети Интернет особого виртуального образовательного и социо-культурного пространства, включающего в себя виртуальные музеи, библиотеки, СМИ и пр. и все более активного вхождения в это пространство субъектов образовательного процесса (учащихся, учителей, родитей).

Однако, сегодня любой пользователь Интернета, в том числе и учащиеся школ, испытывают при работе в сети серьезные трудности, так как в Интернете находится множество разнокачественных по содержанию информационных ресурсов, размещенных, как правило, разрозненно и бессистемно. Это значительно затрудняет их поиск и оценку. Вот почему для повышения уровня эффективности использования информационных технологий в образовательной и учебно-исследовательской деятельности школьников необходима специальная работа по проектированию и построению эффективной методической системы использования виртуального социо-культурного пространства для обеспечения личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС.

В связи с этим планируемый эксперимент ориентирован на проектирование и апробацию методической системы, направленной на обеспечение  личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС посредством использования в образовательной деятельности школы виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга, разработку комплекса программно- и учебно-методических материалов («Карта виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга», программа «Интернет для юного гуманитария», конспекты уроков, внеклассных мероприятий и др.), а также пакета правовых документов (локальные акты, договоры).

В соответствии с гипотезой эксперимента предполагается, что разработка и использование такой системы расширит образовательное пространство школы и создаст благоприятные условия для личностного развития учащихся, поскольку виртуальное социо-культурное пространство является в настоящее время важной сферой социализации личности учащегося. Кроме того, использование данной методической системы не только обеспечит широкий доступ учащихся к информационно-методическим фондам, базам данных, сетевым источникам информации виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга, но также позволит вовлечь их в новые виды учебной и внеучебной деятельности, а значит, будет способствовать достижению новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС.

- Цели ОЭР

Проектирование и построение методической системы, направленной на обеспечение личностного развития учащихся посредством использования в образовательной деятельности школы виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга

- Задачи ОЭР.

  - Спроектировать и апробировать методическую систему, направленную на обеспечение личностного развития учащихся посредством использования в образовательной деятельности школы виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга;

  - выявить организационные, технические и методические условия и факторы, способствующие наиболее эффективному использованию  виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга в образовательной деятельности школы;

  - оценить возможности использования виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга для обеспечения личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС;

  - обобщить и разработать научно-методические принципы, правила и требования к использования виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга в образовательной деятельности школы;

  - подготовить пакет учебно-методических материалов (программы, УМК) и документов по организации и правовому регулированию взаимодействия ОУ с учреждениями культуры Санкт-Петербурга на основе дистанционных технологий обучения;

  - обосновать специфику и необходимость внедрения предлагаемой системы в практику деятельности образовательных учреждений района.

- Программа ОЭР:

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап | - Спланировать и разработать исследовательскую и экспериментальную деятельность - Определить исходные педагогические условия и ситуации - Собрать и провести анализ материалов педагогической теории и практики по теме эксперимента - Провести анализ виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга - Подготовить программно- и учебно-методические материалы, необходимые для организации образовательного процесса с использованием виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга - Разработать формы и порядок отчетности | - Знакомство педагогического коллектива с целями и программой эксперимента, анкетирование учителей - Разработка (подбор) диагностического инструментария. - Проведение констатирующих экспериментов для оценки начальных условий (организационных, технических, методических) проведения эксперимента - организация семинаров, консультаций, практикумов, мастер-классов для творческой группы участников эксперимента - Подготовка программно- и учебно-методических материалов: программы, разработки уроков и внеклассных мероприятий - Подготовка банка данных или «карты виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга» | - Организация групп учащихся для участия в эксперименте - Пакет материалов для организации мониторинга - Данные «нулевого» исследования, отражающие личностные результаты школьников на начало эксперимента - Организация творческой группы учителей – участников эксперимента - Руководства для учителей-экспериментаторов - Учебные программы, методические разработки уроков, внеклассных мероприятий - Банк данных образовательных ресурсов виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга | - Отчеты, содержащие результаты исследований - Экспертные заключения программно- и учебно-методическим материалам | Январь 2011- август 2011 г. |
| 2. Основной (опытно-экспериментальный) | - Апробировать методическую систему, направленную на обеспечение личностного развития учащихся посредством использования в образовательной деятельности школы виртуального социо-культурного пространства СПб и диагностического инструментария в условиях образовательного процесса школы. - Проанализировать организационные, технические и методические условия и факторы, способствующие наиболее эффективному использованию виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга в образовательной деятельности школы - Выявить детерминанты эффективности использования виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга для обеспечения личностного развития учащихся и определить пути оптимизации условий его использования в образовательном процессе - оценить возможности использования виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга для обеспечения личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС; | - Реализация методической системы в экспериментальных условиях - Мониторинг личностного развития учащихся - Изучение полевых материалов, сравнительный анализ результативности - Проведение регулярных педагогических и методических совещаний и семинаров в целях обмена опытом и оперативного регулирования экспериментальной и педагогической работы - Сбор и предварительная систематизация материалов для использования в районной системе образования, в том числе для организации повышения квалификации педагогов | - Комплект исследовательских данных для выработки методических рекомендаций для учителей - Методические разработки уроков и внеклассных занятий с использованием виртуальных ресурсов учреждений культуры Санкт-Петер-бурга на основе дистанционных технологий обучения. - Учебные программы с использованием ресур-сов виртуального социокультурного простран-ства Санкт-Петербурга. - Учебно-методические комплексы по различным предметам школьной программы с использованием ресурсов виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга. | - Отчеты, содержащие результаты исследований - первичные материалы полевых исследований - публикации по теме эксперимента | сентябрь 2011- май 2013 |
| 3. Заключительный (Итоговый) | - Обобщить результаты исследовательской и экспериментальной работы, систематизировать полученный опыт - обобщить и разработать научно-методические принципы, правила и требования к использованию виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга в образовательной деятельности школы; - Выработать методические рекомендации для учителей и подготовить пакет документов по организации и правовому регулированию взаимодействия ОУ с учрежде-ниями культуры Санкт-Петербурга на основе дистанционных технологий обучения в целях поддержки программ развития образования - Ознакомить педагогическое сообщество района и Санкт- Петербурга с полученным опытом | - Теоретическое обобщение результатов эксперимента - разработка методических руководств и рекомендаций по предлагаемой системе и ее внедрению - подготовка пакета документов по организации и правовому регулированию взаимодействия ОУ с учрежде-ниями культуры Санкт-Петербурга на основе дистанционных технологий обучения в целях поддержки программ развития образования - проведение участниками эксперимента мастер-классов для учителей | - Методическая система, направленная на обеспечение личностного развития учащихся посредством использования в образовательной деятельности школы виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга - Комплекс программно- и учебно-методических материалов - Пакет документов по организации и правовому регулированию взаимодействия ОУ с учрежде-ниями культуры Санкт-Петербурга на основе дистанционных технологий обучения в целях поддержки программ развития образования. - Публикации об опыте работы - Обучающие семинары, мастер-классы - Привлечение новых социальных партнеров | - Отчеты, содержащие результаты исследований - аналитические справки - публикации по теме эксперимента | Май 2013-декабрь 2013 |

- Конечный продукт(ы) ОЭР

- Методическая система, направленная на обеспечение личностного развития учащихся в процессе использования виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга

- Учебные программы с использованием ресурсов виртуального социокультурного пространства Санкт-Петербурга («Интернет для историка», «Интернет для юного гуманитария», «Интернет для юного петербуржца» и др.)

- Учебно-методические комплексы по гуманитарным предметам («История России», «История и культура Санкт-Петербурга», «Английский язык») с использованием ресурсов виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга

- Методические разработки уроков по гуманитарным предметам («История России», «История и культура Санкт-Петербурга», «Английский язык») и внеклассных занятий с использованием виртуальных ресурсов учреждений культуры Санкт-Петербурга на основе дистанционных технологий обучения (мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии, дистанционные олимпиады, Интернет-дискуссии и пр.)

- Аннотированные каталоги ресурсов виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга («Карта виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга», «Виртуальные библиотеки Санкт-Петербурга», «Виртуальные музеи Санкт-Петербурга» и др.)

- Программно-методические материалы для районной системы повышения квалификации («Интернет для учителя-предметника», «Виртуальная музейная педагогика в школе», «Мультимедийный урок в системе дистанционного обучения», «Как подготовить творческую (проектную) работу с использованием ресурсов виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга» и др.)

- Пакет документов по организации и правовому регулированию взаимодействия ОУ с учреждениями культуры Санкт-Петербурга на основе дистанционных технологий обучения в целях поддержки программ развития образования (локальные акты, типовые договоры).

VI. Ресурсное обеспечение:

- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР

Директор школы – Чупраков М.А., в.к.к.

Зам. директора по УВР (начальная школа) – Лагуткина Валентина Сергеевна, в.к.к., Почетный работник общего образования

Зам. директора по УВР (основная школа) – Уткина Светлана Николаевна, в.к.к

Зам. директора по УВР (иностранные языки) – Коржилова Ирина Владимировна, в.к.к., Отличник народного образования г. Москва

Зам. директора по информатизации - Шитик Александр Леонидович, п.к.к.

Учителя:

Тарасова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, в.к.к, Почетный работник общего образования

Парамонова Любовь Николаевна, учитель начальных классов, в.к.к., Почетный работник народного образования

Голубева Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы, в.к.к.

Кукушкина Ирина Борисовна, учитель английского языка, в.к.к.

Ластовка Елена Валентиновна, учитель истории и обществознания, в.к.к

Яворская Татьяна Федоровна, учитель начальных классов, в.к.к.

Николаева Наталья Петровна, учитель английского языка, п.к.к.

Беломестных Яна Васильевна, учитель английского языка, в.к.к.

Ежегодно учителя  школы в соответствии с общим графиком участвуют в повышении квалификации. С целью совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса педагогический коллектив активно сотрудничает с кафедрами и специалистами СПбАППО, СПбГПУ им. Герцена,  НМЦ, использует опыт зарубежных коллег (Международная театрально-лингвистическая школа и др.). В настоящее время среди учителей гимназии имеют высшую категорию – 42 человека (68 %), первую категорию – 17 человек (27 %), звания «Почетный работник общего образования –  6 человек, «Отличник физической культуры и спорта» - 3 человека, являются победителями конкурса в рамках ПНП «Образование» - 1 человек. Педагоги школы на протяжении нескольких лет были активными участниками и победителями районного конкурса педагогических достижений: 2007-2008 уч. г. – 3 человека, 2008-2009 уч. г. – 1 человек, 2009-2010 уч. г. – 4 человека.

В 2010 г. ГОУ №641 стала победителем районного конкурса педагогических достижений.

- предложение по кандидатуре научного руководителя

Кучурин В.В., канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник ЛОИРО

- материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР

В настоящий момент ГОУ №641 представляет собой современное образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой. Учебные кабинеты оборудованы мультимедийными проекторами (14 шт.), интерактивными досками (2 шт.), видео- и аудио-аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных и коммуникационных. Кроме того, в гимназии имеются принтеры - 6 шт, сканеры - 3 шт. Для организации издательской деятельности с целью распространения опыта работы заключен договор с полиграфической мастерской.

В школе есть два стационарных компьютерных класса, оснащенных современной техникой, с выходом в Интернет, 14 автоматизированных рабочих мест учителя.

Все ученические и административные компьютеры в гимназии подключены к Интернету. Есть официальный Интернет-сайт школы. В настоящее время работа по интернетизации школы продолжается.

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека с достаточным количеством педагогических программных средств (ППС), среди которых мультимедийные учебники, хрестоматии, энциклопедии, тренажерные комплексы и др.

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.

- финансовая обеспеченность ОЭР

Осуществляется за счет бюджетных и привлеченных внебюджетных средств.

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента.

| Критерии | Показатели эффективности | Объект мониторинга | Диагностические средства и методы оценки | Периодичность обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная, техническая и программно-методическая оснащенность педагогического процесса | - Уровень готовности программно-методического материала - Количество и качество апробаций - Соответствие программно-методических материалов требованиям ФГОС - Соответствие программно-методических материалов запросам учителей и учащихся - Соответствие организационной структуры и материально-технической базы требованиям ФГОС - Соответствие организационной структуры и материально-технической базы запросам учителей и учащихся - Степень разработанности алгоритма внедрения программно-методических материалов в практику | Организационная структура учреждения, материально-техническая база, Программно-методические материалы | Анализ документации, интервью с учителями и руководителями, анкетирование учащихся | 2-3 раза в год |
| Уровень методической культуры педагога | - Уровень владения учебным материалом - Уровень владения методами и технологиями обучения - Уровень владения методами диагностики и контроля - Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | профессиональная деятельность учителя-экспериментатора | анализ учительской отчетности, интервью с учителями, опросы учащихся, открытые уроки, экспертные оценки | 2 раза в год |
| Результативность педагогического процесса | - Вклад в личностное развитие - Уровень развития ценностно-смысловых установок учащихся - Уровень готовности и способности учащихся к саморазвитию - Степень сформированности мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории - Уровень сформированности основ гражданской идентичности | Динамика личностного развития школьников | Тестирование и анкетирование учащихся | 1-2 раза в год |

VIII. SWOT-анализ  возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в данном направлении.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Предупреждающие, компенсирующие действия |  | Возможности | Угрозы (ограничения и риски) | Предупреждающие, компенсирующие действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая организация научно-методической и экспериментально-исследовательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - Сложившаяся система научно-методической работы - Эффективная работа Службы педагогического и психологического сопровождения, в том числе по организации диагностических и мониторинговых исследований - Наличие структур управления, отвечающих за организацию научно-методической деятельности и информатизации (Научно-методический совет, Методические объединения, зам. директора по ИКТ и др.) - Опыт участия в инновационной деятельности | - Недостаточный уровень координации между созданными в гимназии методическими центрами - Недостаточно проработанная локальная нормативно-правовая база организации и управления научно-методической и инновационной деятельностью - Требуется совершенствование, систематизация деятельности в области мониторинга и диагностики | - Создание координационного центра экспериментальных и инновационных работ - Разработка нормативно-правовых документов: Положение об инновационной деятельности в ОУ - Подготовка совместно с партнерами по экспериментальной деятельности системы мониторинга и диагностики (СПбАППО, НМЦ и др.) |  | - Результативное сотрудничество с образовательными и научными учреждениями региона (научное консультирование исследовательской и экспериментальной деятельности) - Развитая структура связей с социальными партнерами (органы местного самоуправления, НМЦ, СПбАППО и др.) - Сформированность социального и государственного заказа на разработку моделей использования виртуального социо-культурного пространства СанктПетербурга в образовательном процессе и заинтересованность научной, педагогической общественности в результатах эксперимента | - Неконструктивная позиция отдельных учителей, сомневающихся в необходимости проведения эксперимента | - Организация педсоветов, семинаров, мастер-классов для педагогического коллектива школы |
| 2. Развитие персонала (кадровые ресурсы) |  |  |  |  |  |  |
| - Высокая квалификация педагогов (95 % имеют высшую и первую квалификационную категории) - Положительный опыт участия педагогов в инновационной деятельности различного уровня - Высокий уровень мотивации значительной части педагогов на инновационную и экспериментальную деятельность, на повышение квалификации | - Отсутствие должной квалификации педагогов в области образовательной виртуалистики - Недостаточный опыт использования учителями виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга |  | - Планомерная подготовка персонала посредством организации внутрикорпоративного обучения - Создание творческой группы учителей для работы над проблемами использования виртуального социо-культурного пространства Санкт-Петербурга | - Совместный с социальными партнерами проект по организации внутрикорпоративного обучения сотрудников по программам «Интернет для учителя-предметника», «Виртуальная музейная педагогика» - Использование научных и образовательных ресурсов организаций-партнеров (ООО Образ-Центр - «Всероссийский интернет-педсовет», «Международная театрально-лингвистическая школа» и др.) | - методические ошибки в организации классной работы, освещении материала и решении исследовательских задач - тактические просчеты в постановке и решении педагогических развивающих задач | - регулярное проведение методических совещаний с обменом опытом - проведение экспертиз с участием специалистов в области образовательной виртуалистики |
| 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| - Достаточная материально-техническая база, в том числе телекоммуникационная - Стабильное бюджетное финансирование - Есть доступ к внебюджетным источникам | - Отсутствие педагогических программных средств для автоматизации и компьютеризации экспериментально-исследовательской деятельности - Бюджетное финансирование не предусматривает средств на развитие экспериментальной деятельности |  | - Поиск и внедрение ППС для автоматизации и компьютеризации экспериментально-исследовательской деятельности - Оптимизация финансирования исследовательской деятельности в гимназии за счет внебюджетных средств, грантов | - Использование материально-технической базы организаций-партнеров (ООО Образ-Центр - «Всероссийский интернет-педсовет» и др.) | - Экономическая нестабильность, уменьшение финансирования эксперимента | - Использование внебюджетных источников, грантов |

Итоги SWOT-анализа показывают, что ГОУ №641 имеет внутренние ресурсы и возможности, которые позволяют провести предупреждающие, компенсирующие действия с целью минимизации отрицательного влияния внутренних слабостей и внешних угроз. В частности, недостатки в общей организации инновационной деятельности и угрозы компенсируются за счет использования потенциала сложившейся в школе системы инновационной работы и ресурсов организаций-партнеров. Для обеспечения подготовки учителей, совершенствования их знаний в области образовательной виртуалистики могут быть использованы как внутренние (организация творческих групп, внутрикорпоративного обучения), так и внешние (семинары организаций-партнеров) ресурсы. Материально-техническое и финансовое обеспечение эксперимента соответствует целям и задачам ОЭР.

Кроме того, ГОУ №641 имеет достаточный для перехода к экспериментальной деятельности, связанной с проблемой использования виртуального социокультурного пространства Санкт-Петербурга, опыт работы в данном направлении. В частности, администрация и педагогический коллектив школы ведут систематическую и целенаправленную работу по созданию виртуального пространства образовательного учреждения и интеграции его в социо-культурное пространство Санкт-Петербурга. Для этого создана и продуктивно работает творческая группа педагогов. Функционирует сайт школы (http://sch641.narod.ru). На Портале Невского района «2berega.spb.ru» создан содержательный школьный блог, организовано сетевое взаимодействие участников образовательного процесса в рамках виртуального сообщества школы №641. Школа имеет опыт организации телекоммуникационной видео-конференции. В 2010 г. начат переход учреждения к использованию в образовательной деятельности электронного дневника.

Таким образом, в гимназии имеются достаточные организационные, кадровые, материально-технические и финансовые условия, а также информационная, научная и методическая поддержка организаций партнеров для обеспечения экспериментальной деятельности.

Руководитель ОУ ______________________          _________________________

подпись                                                   ФИО

М.П.